## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2023 года о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35 "Василинка"
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Режевской городской окгуг
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: 6628009750 | [5 empty] | 6628009856
Общий балл: | [5 empty] | 93.32
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 379
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 1
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на информационных стендах в помещении образовательной организации документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | На информационных стендах в помещении образовательной организации документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе будут размещены при оказании таких услуг. Платные услуги в образовательной организации не осуществляются. | 2023-06-01 | Ануфриева Марина Николаевна заведующий | Платные образовательные услуги образовательная организация не оказывает. На информационных стендах в помещении образовательной организации имеется информация, что организация не оказывает платных образовательных услуг. Информация размещена на сайте образовательной организации "Сведения об образовательной организации" в разделе "Платные образовательные услуги" | 2023-01-16
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" сведений о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанныхположений в виде электонных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-фз "об электронной подписи" | В образовательной организации структурные подразделения отсутствуют | 2023-06-01 | Ануфриева Марина Николаевна заведующий | Информация размещена на сайте образовательной организации "Сведения об образовательной организации" в разделе "Структура и органы управления образовательной организацией" | 2023-01-16
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-06-01 | Ануфриева Марина Николаевна заведующий | Информация размещена на сайте образовательной организации на главной странице сайта в разделе "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-16
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
4 | Недоступность питьевой воды в образовательной организации | Создать условия для организации питьевого режима. Организовать доступ для детей к питьевой воде. Установить кулер. | 2023-06-01 | Ануфриева Марина Николаевна заведующий | В образовательной организации установлен кулер. В группах детского сада организован доступ детей к питьевой воде | 2023-02-01
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
5 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами ( подъемными платформами) | Организовать сопровождение маломобильных получателей услуг ответственным лицом, согласно утвержденного приказа учреждения. | 2023-12-31 | Ануфриева Марина Николаевна заведующий | Организовано сопровождение маломобильных получателей услуг. Приказ "О назначении ответственного лица за оказание ситуативной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам" № 57 от 14.12.2021 года | 2023-01-09
6 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать парковочное место для автотранспортных средств инвалидов. | 2023-12-31 | Ануфриева Марина Николаевна заведующий | Парковочное место для автотраспортных средств инвалидов организовано | 2023-04-03
7 | Отсутствие в образовательной организации адаптированный лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками, организовать обучение ответственных работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Ануфриева Марина Николаевна заведующий | Организовано на первом этаже образовательной организации пребывание маломодильных детей. Организовано сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками. Приказ "О назначении ответственного лица за оказание ситуативной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам" № 57 от 14.12.2021 года | 2023-01-09
8 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Организовать сопровождение маломобильных получателей услуг ответственным лицом, согласно утвержденного приказа учреждения. | 2023-12-31 | Ануфриева Марина Николаевна заведующий | Организовано сопровождение маломобильных получателей услуг. Приказ "О назначении ответственного лица за оказание ситуативной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам" № 57 от 14.12.2021 года | 2023-01-09
9 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками, организовать обучение ответственных работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Ануфриева Марина Николаевна заведующий | Организовано на первом этаже образовательной организации пребывание маломодильных детей. Приказ "О назначении ответственного лица за оказание ситуативной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам" № 57 от 14.12.2021 года. Обучение ответственных работников по сопровождению детей-инвалидов запланированно на сентябрь месяц 2023 года | 2023-11-15
10 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления кресел - колясок. | 2023-12-31 | Ануфриева Марина Николаевна заведующий | По мере финансирования, в организации будет приобретена кресло-каляска | 2023-11-15
11 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Создать оборудованное санитарно-гигиеническое помещение с наличием гигиенических средств. | 2023-12-31 | Ануфриева Марина Николаевна заведующий | В здании имеются санитарные комнаты (санитарно-гигиенические помещения) с наличием гигиеническиз средств (туалетная бумага, жидкое мыло, антисептик для рук, влажные салфетки, бумажные полотенца) | 2023-01-09
12 | Отсутствие в образовательной организхации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика ( тифлосурдопереводчика) | Предоставить инвалидам по слуху и зрению при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. | 2023-12-31 | Ануфриева Марина Николаевна заведующий | Издание приказа о допуске в образовательную организацию сурдопереводчика и тифлопереводчика при необходимости инвалидам по слуху и зрению | 2023-11-15
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
13 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым( 5.88% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы образовательного учреждения мероприятия на укрепление имиджа: день открытых дверей для родителей с проведением мастер-классов для родителей, организация совместной образовательной деятельности в ДОУ с родителями, организация "Родительского клуба" в ДОУ. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО в области взаимодействия с родителями воспитанников, обучение педагогов на курсах повышения квалификации. | 2023-01-10 | Ануфриева Марина Николаевна, заведующий; Овчинникова Эльвира Фаязовна, старший воспитатель | В годовой план включены мероприятия по укреплению имиджа образовательной организации | 2023-01-09
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 35"________________М.Н.Ануфриева